Отдел образования

администрации Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

#### П Р И К А З

03.03.2014                                                                                                          № 17

р.п. Тонкино

О внесении изменений в план мероприятий по внедрению ФГОС ДО

В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 27.02.2014 №488 «Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю :

1.Внести изменения в план мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) . (Приложение1)

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Зав. отделом  образования                                                         С.П. Ветюгова

Приложение №1

к приказу №17 от 03.03.2014г

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО) в Тонкинском муниципальном районе

|  | Направление мероприятий | Сроки | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | февраль 2014 до 01.03.2014 до 01.12.2014 | 1.Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО . 2.Приказ отдела образования о создании координационного Совета по введению ФГОС ДО 3.Приказ отдела образования "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО . 4.Приведение локальных актов образовательных организаций: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО | РОО, ДОО ДОО |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 сентябрь 2014 | 1.Организация работы и обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования | РОО, ДОО РОО |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | 1.Обобщение аналитических материалов о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования 2.Разработка модели содержательно-технологической преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС дошкольного и начального общего образования | РОО, ДОО |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь- октябрь 2014 2014-2016 | 1.Организация совещаний – семинаров с руководителями ДОО 2. Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости предметно-пространственной среды ДОО | РОО, ДОО ДОО |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май 2014- декабрь 2016 | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | ДОО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание координационно-методического центра введения ФГОС ДО | июль 2013 январь-март 2014 | 1. Создание Координационного Совета при отделе образования администрации Тонкинского муниципального района по введению ФГОС ДО 2.Формирование и подготовка на базе НИРО муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО. | РОО, ДОО |
| 2.2. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования | ДОО |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | апрель 2014-2015 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации | РОО, ДОО |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | в течение 2014 | Разработка плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО в соответствии с ФГОС ДО | ДОО |
| 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. | январь 2014 | Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Бухгалтерия РОО, ДОО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 март 2014 | 1. Организация и проведение научно-методического семинара "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения" 2.Информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет" | РОО ДОО |
| 5.5 | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 | Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО | ДОО |
| 5.6 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | ДОО |