Отчет по исполнению муниципальной программы

«Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

за   2024 год

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

на реализацию  муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на отчетный год | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области» | всего | 252070,10 | 252070,10 | 249398,10 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 252070,10 | 252070,10 | 249398,10 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | всего | 185260,20 | 185260,20 | 182760,50 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 185260,20 | 185260,20 | 182760,50 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Управление образования | 940,30 | 940,30 | 869,50 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Управление образования | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Основное мероприятие 1.3 |  | Управление образования | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Основное мероприятие 1.4 |  | Управление образования, общеобразовательные организации | 111,00 717,20 | 111,00 717,20 | 111,00 717,20 |
| Основное мероприятие 1.6 |  | Управление образования | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
| Основное мероприятие 1.7 |  | Общеобразовательные и дошкольные организации | 56311,60 | 56311,60 | 56311,60 |
| Основное мероприятие 1.8 |  | Общеобразовательные и дошкольные организации | 114213,70 | 114213,70 | 112108,20 |
| Основное мероприятие 1.9 |  | Общеобразовательные организации | 6595,90 | 6595,90 | 6483,40 |
| Основное мероприятие 1.10L |  | Общеобразовательные организации | 3013,00 | 3013,00 | 2935,60 |
| Основное мероприятие 1.11S |  | Общеобразовательные организации | 1114,00 | 1114,00 | 980,50 |
| Основное мероприятие 1.12 |  | Общеобразовательные организации | 1556,00 | 1556,00 | 1556,00 |
| Основное мероприятие 1.14 |  | Общеобразовательные организации | 629,00 | 629,00 | 629,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования детей» | всего | 16596,40 | 16596,40 | 16435,70 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 16596,40 | 16596,40 | 16435,70 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Организации дополнительного образования | 8548,50 | 8548,50 | 8387,80 |
| Основное мероприятие 2.2 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Основное мероприятие 2.3 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 159,90 16,20 | 159,90 16,20 | 159,90 16,20 |
| Основное мероприятие 2.4 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| Основное мероприятие 2.5 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 213,00 16,30 | 213,00 16,30 | 213,00 16,30 |
| Основное мероприятие 2.6 |  | Организации дополнительного образования |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 30,00 35,00 | 30,00 35,00 | 30,00 35,00 |
| Основное мероприятие 2.9 |  | Организации дополнительного образования Управление образования Общеобразовательные организации | 42,70 935,10 1052,80 | 42,70 935,10 1052,80 | 42,70 935,10 1052,80 |
| Основное мероприятие 2.12 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Основное мероприятие 2.13 |  | Организации дополнительного образования | 5513,30 | 5513,30 | 5513,30 |
| Основное мероприятие 2.С |  | Организации дополнительного образования |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | всего | 889,80 | 889,80 | 889,80 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 889,80 | 889,80 | 889,80 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. |  | Управление образования | 889,80 | 889,80 | 889,80 |
| Подпрограмма 4 | «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области» | всего | 1055,50 | 1055,50 | 1043,90 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 1055,50 | 1055,50 | 1043,90 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 |  | Управление образования |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 |  | Организации дополнительного образования Управление образования | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Основное мероприятие 4.7 |  | Общеобразовательные организации | 873,30 | 873,30 | 873,30 |
| Основное мероприятие 4.8 |  | Общеобразовательные организации | 130,20 | 130,20 | 118,60 |
| Подпрограмма 5 | «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области» | всего | 16027,50 | 16027,50 | 16027,50 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 16027,50 | 16027,50 | 16027,50 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 |  | Управление образования | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| Основное мероприятие 5.4 |  | Образовательные организации | 2161,3 | 2161,3 | 2161,3 |
| Основное мероприятие 5.4.1 |  | Образовательные организации | 2032,20 | 2032,20 | 2032,20 |
| Основное мероприятие 5.4.2 |  | Образовательные организации | 350,90 | 350,90 | 350,90 |
| Основное мероприятие 5.4.3 |  | Образовательные организации | 5021,20 | 5021,20 | 5021,20 |
| Основное мероприятие 5.4.4 |  | Образовательные организации | 6440,80 | 6440,80 | 6440,80 |
| Подпрограмма 6 | «Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области» | всего | 1280,60 | 1280,60 | 1280,60 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 1280,60 | 1280,60 | 1280,60 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 |  | Управление образования | 1280,60 | 1280,60 | 1280,60 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | муниципальный заказчик-координатор | 30838,60 | 30838,60 | 30838,60 |
| Подпрограмма 8 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года» |  | Всего |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 |  | ОКС |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2 |  | ОКС |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Развитие молодежной политики» |  | Всего | 121,50 | 121,50 | 121,50 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 10.1 |  | Управление образования |  |  |  |
| Основное мероприятие 10.2 |  | Управление образования Организации дополнительного образования | 21,40 100,10 | 21,40 100,10 | 21,40 100,10 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, а также средств юридических лиц на реализацию  муниципальной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 252070,10 | 249398,10 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 111115,50 | 112718,10 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 131241,20 | 127145,90 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 9713,40 | 9534,10 |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 185260,20 | 182760,50 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 57380,10 | 57356,10 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 119135,30 | 116827,30 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 8744,80 | 8577,10 |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования детей» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 16546,40 | 16435,70 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 15536,40 | 15375,70 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 1060,00 | 1060,00 |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 889,80 | 889,80 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 66,80 | 66,80 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 823,00 | 823,00 |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 1055,50 | 1043,90 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 52,00 | 52,00 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 34,90 | 34,90 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 968,60 | 957,00 |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 16027,50 | 16027,50 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 8907,40 | 8907,40 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 7120,10 | 7120,10 |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 1280,60 | 1280,60 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 1280,60 | 1280,60 |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 30838,60 | 30838,60 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 30838,60 | 30838,60 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 8 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 10 | «Развитие молодежной политики» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) | 121,50 | 121,50 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района | 121,50 | 121,50 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7) юридические лица |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

Раздел 2 Отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 92,5 | Снижение количества дето-дней посещения детьми дошкольных учреждений |
| 1.2. | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников ОБОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 1.3. | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 1.4. | Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | ОУО ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 1.5. | Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 1.6. | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 1.7. | Обеспечение деятельности ОО, подведомственных Отделу образования, на основе муниципальных заданий | ОБОО ДОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 1.8. | Субвенции на исполнение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | ОБОО ДОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 98,2 | Уменьшение количества детей с ОВЗ, снижение численности педагогических работников |
| 1.9 | Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 98,3 | Снижение численности педагогических работников |
| 1.10 | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 97,4 | Снижение количества дето-дней посещения общеобразовательных учреждений |
| 1.11 | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 88 | Снижение количества дето-дней посещения общеобразовательных учреждений |
| 1.12 | Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 1.13 | Предупреждение распространения, профилактики, диагностики и лечение от новой коронавируcной инфекции (COVID-19) | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 1.14 | 14. Субсидия на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, развитие системы дополни тельного образования на основе муниципальных заданий | ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 98,1 | Снижение количества педагогических работников |
| 2.2. | Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.3. | Содействие интеллектуальному, духовно- нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.4. | Профилактика асоциальных явлений в детской среде, формирование здорового образа жизни | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.5. | Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.6. | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 2.7. | Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 2.8. | Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров муниципальных, областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.9. | Организация отдыха и оздоровления детей | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.10. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 2.11. | Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 2.12. | Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.13 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного образования детей | ОУО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 2.14 | Предупреждение распространения, профилактики, диагностики и лечения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления | ОУО, ОО (при условии участия) |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 3.2. | Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 4.2. | Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | СМИ (по согласованию) |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 4.3. | Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 4.4. | 4. Развитие системы военно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 4.5. | Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 4.7. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 4.8 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 91,1 | б/л педагогических работников |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование кадрового потенциала системы образования | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 5.2. | Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 5.3. | Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 5.4. | Укрепление материально- технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, планов мероприятий планов антитеррористической направленности, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | ДОО ОБОО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 5.4.1 | Противопожарные мероприятия | ДОО ОБОО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 5.4.2 | Антитеррористические мероприятия | ДОО ОБОО ООДОД |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 5.4.3 | Мероприятия антитеррористической защищенности объектов | ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 5.4.4 | Капитальный ремонт образовательных организаций | ДОО ОБОО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование системы социально- правовой защиты детей | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| 6.2. | Создание условий для личностного развития детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | ОУО |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| 8. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | МОНО ОМСУ |  | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 8 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация работ по строительству пристроев к ОБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий) |  | МОНО ОМСУ | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | нет |
| Подпрограмма 9 "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики" |  | ОУО | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | 100 | 100 | нет |

Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023* |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 2.5.1. Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохраниться на уровне 100%; | % | 100 |  | 100 | 100 | нет |
| 2. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,5 |  | 99,5 | 99,5 | нет |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 72 |  | 100 | 100 | нет |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 90 |  | 80 | 80 | нет |
| 5. | Доля ДОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ДОО | % | 20 |  | 33 | 33 | нет |
| 6. | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | 17 |  | 17 | 20 | нет |
| 7. | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано | % | 100 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | 90 |  | 89 | 89 | нет |
|  | Число учеников в муниципальных ОБОО, приходящихся на одного учителя | человек | 12 |  | 10 | 12 |  |
|  | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | человек | 535 |  | 535 | 535 | нет |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 96 |  | 89 | 96 | нет |
| 9. | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 73 |  | 70 | 76% | нет |
| 10. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%. | % | 25 |  | 25 | 25 | нет |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | человек | 67 |  | 67 | 69 | нет |
|  | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | человек | 495 |  | 495 | 495 | нет |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 25 |  | 25 | 25 | нет |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 |  | 100 | 100 | нет |
| 12. | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единицы | 3 |  | 3 | 3 | нет |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся | % | 95 |  | 95 | 95 | нет |
| 14. | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве допризывной молодежи | % | 90 |  | 90 | 90 | нет |
| 15. | Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района | % | 90 |  | 90 | 90 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | человек | 3 |  | 2 | 2 | нет |
|  | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности | человек | 82 |  | 81 | 81 | нет |
|  | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | человек | 6 |  | 2 | 2 | нет |
|  | Количество детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, региона | единицы | 400 |  | 300 | 300 | нет |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности | % |  | 100 | 98 | 100 | нет |
| 17. | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % |  | 19 | 19 | 23 | нет |
| 18. | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % |  | 100 | 100 | 100 | нет |
| 19. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет в общей численности | % |  | 34 | 25 | 33 | нет |
| 20. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района Нижегородской области | % |  | 101 | 100 | 100 | нет |
| 21. | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области | % |  | 154 | 100 | 163 | нет |
| 22. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ООДОД к среднемесячной заработной плате педагогических работников ОБОО в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области | % |  | 102 | 100 | 102 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» | тыс. руб. |  | 33,374 | 41,021 | 41,021 | нет |
|  | Численность педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет включительно | человек |  | 38 | 35 | 36 | нет |
|  | Численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности | человек |  | 123 | 120 | 120 | нет |
|  | Обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями | % |  | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования | % |  | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Приобретение для учащихся подведомственных ОО автобусов | единиц |  | 2 | 1 | 1 | нет |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 |  | 95 | 96 | нет |
| 24. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | % | 0 |  | 2 | 2 | нет |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение численности детей, направляемых из района в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 0 |  | 0 | 0 | нет |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы | единицы | 1 |  | 1 | 1 | нет |
| Подпрограмма 8 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Доля ДОО, соответствующая основным современным требованиям, в общем количестве ДОО | % | 33 |  | 33 | 33 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество введенных объектов ОБОО с нарастающим | единицы | 0 |  | 0 | 0 | нет |
|  | Число новых мест в ОБОО | места | 0 |  | 0 | 0 | нет |
|  | Число новых мест в ДОО |  | 0 |  | 0 | 0 | нет |
| Программа 9 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа 10 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  | нет |
| 27. | Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью | % | 65 |  | 65 | 65 | нет |
| 28. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 55 |  | 55 | 55 | нет |
| 29. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 25 |  | 25 | 25 | нет |
| 30. | Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района | % | 90 |  | 90 | 90 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 1 |  | 1 | 1 | нет |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде | человек | 300 |  | 300 | 300 | нет |
|  | Количество молодежных общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных объединений | единицы | 0 |  | 0 | 0 | нет |
|  | Число молодых людей, охваченных деятельностью волонтерских бригад Тонкинского муниципального района | человек | 100 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Количество мероприятий и проектов, предлагаемых органами местного самоуправления по работе с молодежью | единицы | 40 |  | 40 | 40 | нет |
|  | Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов | единицы | 0 |  | 0 | 0 | нет |
|  | Количество молодежных групп в социальных сетях | единицы | 2 |  | 2 | 2 | нет |

Раздел 4 Отчета.  Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

1. Постановление администрации Тонкинского муниципального района от 01.12.2022 №477 «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области».

2. Постановление администрации Тонкинского муниципального округа от 02.05.2023 №282 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» в связи с уточнением финансирования.

3. Постановление администрации Тонкинского муниципального округа от 15.05.2023 №312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» в связи с уточнением финансирования.

4. Постановление администрации Тонкинского муниципального округа от 01.09.2023 №562 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» в связи с уточнением финансирования.

5. Постановление администрации Тонкинского муниципального округа от 29.12.2023 №919 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» в связи с уточнением финансирования.

6. Постановление администрации Тонкинского муниципального округа от 03.05.2024 №360 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» в связи с уточнением финансирования.

7. Постановление администрации Тонкинского муниципального округа от 27.12.2024 №1045 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» в связи с уточнением финансирования.

Раздел 5 Отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы "Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области" на 2025 год, утвержденным приказом управления образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области от 25.12.2024 №135.

Начальник управления образования                                                                                                                      Н.И.Заровняева