Управление образования и молодежной политики

администрации Тонкинского муниципального округа

Нижегородской области

ПРИКАЗ

13.12.2023                                                                                                                 №124

р.п. Тонкино

Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

«Развитие образования Тонкинского

муниципального округа

Нижегородской области» на 2024 год

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области от 01.12.2022 № 477 (изменениями от 02.05.2023 № 282, от 15.05.2023 № 312, от 01.09.2023 №562)

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области «Развитие образования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                             Н.И. Заровняева

«Утвержден

приказом управления образования

и молодежной политики

администрации Тонкинского

муниципального округа

Нижегородской области

от 13.12.2023  №124

План

реализации муниципальной программы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области «Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2024 год

| Наименование мероприятия | Категория расходов | Краткое описание | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы | 1. Районные семинары по вопросам дошкольного образования 2. Районные совещания по вопросам дошкольного образования 3.Субвенция на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных организациях, частных образовательных организациях | в течение года | Управление образования (далее – ОУО) |  |  | 1213,1 |
| 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников ОБОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Прочие расходы | 1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 2. Организация и проведение ученических научно-практических конференций по предметам естественнонаучного цикла, истории, русскому языку | 4 квартал 1 квартал | ОУО | 6,0 |  |  |
| 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Прочие расходы | 1.Проведение районных мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы: - муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 2. Организация и проведение научных исследований в рамках совершенствования технологий и методов преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | в течение года | ОУО | 6,0 |  |  |
| 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Прочие расходы | 1. Новогодние подарки 2. Пособие первоклассникам 3. Удорожание питания 4. Организация районных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни - день пожилых людей -день защиты детей; - последний звонок; - районный конкурс «Ученик года»; -день знаний 5. Размещение на сайтах ОО материалов по обобщению и распространению опыта здоровьесберегающей направленности | 4 квартал 3 квартал в течение года 4 квартал 2 квартал 2 квартал 1 квартал 3 квартал | ОУО МБОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» ИТОГО: МБОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: ОУО | 60,0 57,0 1,0 4,0 5,0 67,0 815,2 4,5 19,5 22,0 12,0 873,2 10,0 30,0 15,0 10,0 15,0 |  |  |
| 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Прочие расходы | 1. Районный семинар по вопросам образования детей с ОВЗ 2. Организация обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья ОБОО, и обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому в Ресурсном центре, с использованием дистанционных образовательных технологий 3. Реализация мероприятий по созданию в ДОО, ОБОО (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | в течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Прочие расходы | 1. Проведение районного конкурса для педагогов "Учитель года России»" 2. Проведение районного конкурса для педагогов ОО по формированию культуры здорового питания. 3. Районный праздник «День учителя». 4. Районный конкурс «Ярмарка педагогических идей» (для педагогов ДОО). 6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 7. Конкурсы по направлению воспитательной деятельности 8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» | 1 квартал 1 квартал 4 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 3 квартал | ОУО | 15,0 3,0 25,0 5,0 8,0 7,0 4,0 |  |  |
| 7. Обеспечение деятельности ОО, подведомственных ОУО, на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 1. Обеспечение деятельности ОО | в течение года | МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБДОУ д/с №4 «Солнышко» МБДОУ д/с №5 «Сказка» ИТОГО: | 13645,0 4889,3 3146,3 5732,7 4410,0 31823,3 8109,1 8253,7 6537,5 22900,3 |  |  |
| 8. Субвенции на исполнение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | Прочие расходы | 1. Субвенция на образовательный процесс в ОБОО 2. Субвенция на образовательный процесс в ДОУ 3. Присмотр и уход за детьми инвалидами 4. 2-х разовое питание детей с ОВЗ 5. Субвенция на проведение ГИА | в течение года | МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБДОУ д/с №4 «Солнышко» МБДОУ д/с №5 «Сказка» ИТОГО: МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБДОУ д/с №4 «Солнышко» МБОУ «Вязовская ОШ» ИТОГО: МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: | 3,4 0,9 0,3 1,2 5,8 |  | 39348,5 9050,8 9124,7 9428,5 9730,7 76683,2 9425,5 11505,5 8188,3 29119,3 36,8 73,6 36,8 147,2 332,1 90,7 28,5 116,1 330,1 193,7 1,0 35,0 35,0 6,0 270,7 |
| 9. Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования | Прочие расходы | Классное руководство |  | МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: |  | 2274,9 325,0 487,4 331,2 487,5 3906,0 |  |
| 10.L Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Прочие расходы | Организация бесплатного питания обучающихся 1-4 классов |  | МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: | 183,2 6,0 8,2 7,5 3,8 208,7 | 2123,2 69,9 95,2 87,0 43,6 2418,9 | 670,4 22,1 30,1 27,5 13,8 763,9 |
| 10.S Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Прочие расходы | Дополнительное финансовое обеспечение по организации бесплатного питания |  | МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: | 139,7 4,6 6,3 5,7 2,9 159,2 |  | 838,0 27,6 37,6 34,4 17,2 954,8 |
| 11. Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Прочие расходы |  |  | МАОУ «Тонкинская СШ» |  |  |  |
| С. Предупреждение распространения, профилактики, диагностики и лечение от новой коронавируcной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы |  |  | МАОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Пахутинская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБДОУ д/с №2 «Малышок» МБДОУ д/с №4 «Солнышко» МБДОУ д/с №5 «Сказка» МБДОУ д/с №8 «Елочка» ИТОГО: |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, развитие системы дополни тельного образования на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 1. Проведение районных семинаров-совещаний по различным направлениям воспитания и дополнительного образования 2. Цикл обучающих семинаров для педагогических работников и родительской общественности "Университет педагогической культуры" | в течение года | ЦДО р.п. Тонкино | 9126,0 |  |  |
| 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы | 1. Мероприятия в рамках молодежного сообщества «Движение первых» 2. Организация участия в конкурсах профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 3.Проведение мастер-классов для тренеров- преподавателей, педагогов дополнительного образования 4. Организация участия в конкурсном отборе лучших муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы | В течении года | ОУО ЦДО р.п. Тонкино ЦДО р.п. Тонкино ОУО | 20,0 23,0 |  |  |
| 3. Содействие интеллектуальному, духовно- нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы | 1.Проведение районных мероприятий: - слет книголюбов; - районный конкурс чтецов. 2. Мероприятия духовно-нравственного развития 3. Муниципальные интеллектуальные конкурсы 4.Проведение районных мероприятий, конкурсов художественного, декоративно-прикладного творчества, технической направленности, участие в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. 5.Приобретение материалов для работы творческих объединений | 2 квартал 1 квартал В течении года В течении года в течение года | ОУО ЦДО р.п. Тонкино | 5,0 15,0 5,0 3,0 85,0 30,0 |  |  |
| 4. Профилактика асоциальных явлений в детской среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы | 1.Проведение районных мероприятий, акций, участие в областных и всероссийских мероприятиях по профилактике асоциального поведения детей и подростков - акция «За здоровье и безопасность наших детей» - зональный этап всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» - акция «Неделя безопасности | в течение года 1 квартал 1 квартал 4 квартал | ЦДО р.п. Тонкино ОУО | 10,0 6,0 5,0 5,0 |  |  |
| 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий | Прочие расходы | 1. Проведение районных мероприятий, приобретение спортинвентаря: - районные соревнования «Малышиада»; 2. Организация районных соревнований по биатлону, флорболу волейболу, футболу, мини-футболу, лыжам. Организация участия в областных конкурсах и соревнованиях. 3.Приобретение спортинвентаря | 2 квартал | ОУО ЦДО р.п. Тонкино | 15,0 125,0 88,0 |  |  |
| 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Прочие расходы | Проведение районных мероприятий, экологических проектов, конкурсов, участие обучающихся ОО в областных и всероссийских экологических конкурсах | в течение года | ЦДО р.п. Тонкино | 5,0 |  |  |
| 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Прочие расходы | 1. Организация и проведение акции "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам" 2. Организация и проведение семинара- практикума по вопросам профилактики асоциального поведения, употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения | в течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров муниципальных, областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников | Прочие расходы | Проведение мероприятий награждение победителей и призеров ВОШ, конкурсов. смотров; - награждение выпускников школ 9-11 классов. | 4 квартал 2 квартал | ОУО | 17,0 18,0 |  |  |
| 9. Организация отдыха и оздоровления детей | Прочие расходы | 1. Возмещения части расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь). 2. Организация и проведение многодневного похода 4. Награждение по итогам районного смотра- конкурса на лучшую постановку работы, лагерей, расположенных на территории района 5. Организация и проведение пришкольных лагерей 6. Частичная оплата путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей 7. Субвенции на возмещение части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечении детей | в течение года | ОУО ЦДО р.п. Тонкино МБОУ «Тонкинская СШ» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО ОУО Управление образования Итого: | 80,0 817,6 42,0 84,0 52,5 52,5 1048,6 862,0 1990,6 |  | 203,2 203,2 |
| 10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Прочие расходы | 1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОО, в организациях отдыха и оздоровления | в течение года | ОУО Учреждения социальной защиты населения | Без финансирования |  |  |
| 11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Прочие расходы | 1. Проведение семинара-совещания для организаторов отдыха и оздоровления детей | в течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | Проведение районных мероприятий для лидеров и руководителей детских общественных объединений, активистов РДШ, участие в районных и областных школах активов. | в течение года | ЦДО р.п. Тонкино | 10,0 |  |  |
| 13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного образования детей | прочие расходы |  | в течение года | ЦДО р.п. Тонкино ОУО (гранты) | 4310,2 336,8 |  |  |
| С. Предупреждение распространения, профилактики, диагностики и лечение от новой коронавируcной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы |  | в течение года | ЦДО р.п. Тонкино |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления | Прочие расходы | 1. Развитие механизмов обратной связи с потребителями образовательных услуг 2. . Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | в течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Прочие расходы | 1. Формирование муниципальной системы оценки качества образования через развитие инструментов оценки результатов образования в ОО 2. Повышение квалификационного уровня кадров системы образования 3. Организация мониторинга качества образования | в течение года | ОУО Аппарат ОУО, субвенция по аттестации ОУО (обучение) | 200,0 |  | 823,0 |
| 3.Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | Прочие расходы | 1. Развитие информационной инфраструктуры системы образования | в течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативного правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан в районе | Прочие расходы | 1. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов по вопросам патриотического воспитания граждан района. 2. Освещение темы патриотического воспитания в средствах массовой информации. 3. Проведение мониторинга состояния и эффективности работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях района. 4. Формирование базы данных о деятельности патриотических общественных объединений. 5. Участие во Всероссийских и региональных конкурсах преподавателей-организаторов курса ОБЖ, руководителей военно-патриотических объединений в сфере патриотического воспитания. 6. Проведение научно- практических семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом работы в сфере патриотического воспитания. | В течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения района | Прочие расходы | 1. Проведение ежегодных митингов и праздничных мероприятий, посвященных памятным, календарным датам. 2. Проведение в образовательных организациях Дней воинской славы и Уроков мужества. 3. Проведение военно-патриотической акции "День призывника". 4. Проведение мероприятий и встреч с воинами-интернационалистами, ветеранами ВОВ. 5. Проведение акций в формате «Дни единых действий». 6. Мероприятия, посвященные памяти Д. А. Гранина и праздновании 100 – летия со дня его рождения. 7. Проведение мероприятия «Радость детства», посвященного Десятилетию детства в России. | 2 квартал 2021 В течение года 2 квартал | ОУО |  |  |  |
| 3. Создание эффективной системы военно-патриотического воспитания. | Прочие расходы | 1. Зональные соревнования "Школа безопасности" 2. Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских | 2 квартал | ОУО | 10,0 |  |  |
| 4. Организация познавательных и исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 1. Военные сборы юношей 2. Поддержка военно-патриотических объединений и клубов района в сфере развития проектной деятельности. 3. Месячник по военно-патриотической работе «Мужество и отвага». 4. Проведение месячника безопасности в образовательных организациях района. 5. Проведение Дня гражданской обороны Российской Федерации в образовательных организациях района. 6. Проведение Дней открытых дверей в подразделениях ГУ МЧС России по Нижегородской области в Тонкинском районе. 7. Проведение учебно-военных сборов с учащимися 10-х классов | В течение года | ОУО | 10,0 |  |  |
| 7. Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Прочие расходы | Иной межбюджетный трансферт на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | В течение года | МБОУ «Тонкинская СШ» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: |  |  |  |
| 8. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Прочие расходы | Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | В течение года | МБОУ «Тонкинская СШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: |  | 279,4 139,7 139,7 139,8 139,8 838,4 | 11,7 5,8 5,8 5,8 5,8 34,9 |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы | 1. Организация переподготовки педагогических кадров системы образования на базе ГБОУДПО "НИРО 2. Введение эффективного контракта в системе образования | В течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Прочие расходы | 1. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами | В течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| 3. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | Прочие расходы | Проведение мероприятий: 1. Районная педагогическая конференция 2.Смотр – конкурс «ОО года» | 3 квартал | ОУО | 25,0 5,0 |  |  |
| 4. Укрепление материально- технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО, планов мероприятий планов антитеррористической направленности, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы | Проектно-сметная документация Ремонт кабинетов | 2-4 квартал | МАОУ «Тонкинская СШ» МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБОУ «Бердниковская ОШ» | 300,0 300,0 800,0 |  |  |
| 4.1. Противопожарные мероприятия |  | Подробная расшифровка мероприятий в приложении 1 | В течение года | МБОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБДОУ д/с №4 «Солнышко» МБДОУ д/с №5 «Сказка» ИТОГО: МБУ ДО ЦДО ИТОГО: | 110,7 158,0 65,2 118,2 106,8 558,9 343,5 122,2 156,9 622,6 60,0 1241,5 |  |  |
| 4.2. Антитеррористические мероприятия |  | Подробная расшифровка мероприятий в приложении 2 | В течение года | МБОУ «Тонкинская СО» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» ИТОГО: МБДОУ д/с №1 «Теремок» МБДОУ д/с №4 «Солнышко» МБДОУ д/с №5 «Сказка» ИТОГО: МБУ ДО ЦДО | 61,2 12,0 7,6 16,8 10,8 108,4 18,0 69,0 25,6 112,6 22,8 243,8 |  |  |
| - 4.3. Мероприятия антитеррористической защищенности объектов |  | Антитеррористическая защищенности объектов образования | В течении года | МАОУ «Тонкинская СШ» МБОУ «Пакалевская ОШ» МБОУ «Вязовская ОШ» МБОУ «Бердниковская ОШ» МБОУ «Большесодомовская ОШ» | 335,0 335,0 335,0 335,0 334,9 |  | 335,0 335,0 335,0 335,0 334,9 |
| 4.4. Капитальный ремонт образовательных организаций |  | Капитальный ремонт по видам работ Капитальный ремонт по видам работ |  | МБДОУ д/с «Теремок» МАОУ «Тонкинская СШ» | 275,8 420,7 |  | 5240,0 7993,7 |
| 5. Обеспечение подведомственных ОБОО учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования, а также медалями | Прочие расходы | 1. Обеспечение приобретения УМК для ОБОО 2. Обеспечение ОБОО бланками документов об уровне образования, медалями в соответствии с действующим законодательством | В течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей | Прочие расходы | 1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан 2. Осуществление Управлением образования полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | В течение года | ОУО Аппарат ОУО, субвенция по опеке |  |  | 1280,6 |
| 2. Создание условий для личностного развития детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Прочие расходы | 1. Проведение мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В течение года | ОУО | Без финансирования |  |  |
| Подпрограмма 8 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация работ по строительству пристроев к ОБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий) | Прочие расходы | Оформление документации по строительству детского сада | В течение года | МОНО Отдел архитектуры |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно- аналитическая деятельности | Прочие расходы | Организация муниципального конкурса профессионального мастерства | 4 квартал | ОУО | 2,0 |  |  |
| 2.Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики | Прочие расходы | 2.1. Проведение Всероссийской акции "Мы граждане России" (12 июня) 2.2. Проведение мероприятий, приуроченных Году семьи 2.3. Проведение мероприятия, посвященного Дню воина-интернационалиста (15 февраля) 2.4. Проведение мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) (9 мая) 2.5. Проведение акции «Свеча памяти» (22 июня) 2.6. Участие в областном молодежном форуме 2.7. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России 2.8. Фестиваль видов спорта среди дворовых команд 2.9. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня молодёжи 2.10. День призывника 2.11. Дворовая практика | В течение года 2 квартал 2 квартал | ОУО МБУ ДО ЦДО | 29,0 87,0 |  |  |
| 3. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке | Прочие расходы | 3.1. Проведение мероприятия, посвященного Международному дню семьи (15 мая) 3.2. Проведение районного этапа областного фестиваля семейного творчества 3.3. Участие в слете молодых семей Нижегородской области | В течение года | ОУО | 6,0 |  |  |
| 4. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной | Прочие расходы | 4.1. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 4.2. Комплекс мер по привлечению молодежи к решению вопросов распространенности ВИЧ–инфекции 4.3 Районный этап конкурса антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь» 4.4. Участие в областном туристическом слете работающей молодежи 4.5. Районная спартакиада работающей молодежи | В течение года | ОУО | 1,0 2,0 2,0 3,0 15,0 |  |  |
| 5. Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения | Прочие расходы | 5.1. Районный конкурс «Лучший по профессии» 5.2. Проведение комплекса мероприятий по организации трудового семестра студенческих трудовых отрядов | 1 квартал 3 квартал | ОУО |  |  |  |

Приложение 1. Противопожарные мероприятия:

1. МАОУ «Тонкинская СО»

ТО системы передачи извещений о пожаре 63,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 27,7 тыс. руб.

Обучение 20,0 тыс. руб.

2. МБОУ «Пакалевская ОШ»

ТО системы передачи извещений о пожаре 84,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 24,0 тыс. руб.

Обработка чердачного помещения 47,0 тыс. руб.

Приобретение огнетушителей 3,0 тыс. руб.

3. МБОУ «Бердниковская ОШ»

ТО системы передачи извещений о пожаре 27,7 тыс. руб.

ТО систем АПС 11,5 тыс. руб.

Ремонт крыльца запасного выхода 16,0 тыс. руб.

Обучение 10,0 тыс. руб.

4. МБОУ «Вязовская ОШ»

ТО системы передачи извещений о пожаре 84,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 25,2 тыс. руб.

Лампы для аварийного выхода 9,0 тыс. руб.

- МБОУ «Большесодомовская ОШ»

ТО системы передачи извещений о пожаре 84,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 22,8 тыс. руб.

- МБОУ д/с №1 «Теремок»

ТО системы передачи извещений о пожаре 70,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 38,0 тыс. руб.

Ремонт АПС 223,5 тыс. руб.

Огнетушители 12,0 тыс. руб.

- МБОУ №4 «Солнышко»

ТО системы передачи извещений о пожаре 72,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 25,2 тыс. руб.

Испытание эвакуационной лестницы 10,0 тыс. руб.

Проведение контрольных испытаний электроустановки 10,0 тыс. руб.

Материалы 5,0 тыс. руб.

- МБОУ №5 «Сказка»

ТО системы передачи извещений о пожаре 72,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 25,2 тыс. руб.

Обследование холодильного оборудования 7,7 тыс. руб.

Контрольные испытания пож. лестницы 9,0 тыс. руб.

Очистка вентиляции 30,0 тыс. руб.

Обследование щепы 3,0 тыс. руб.

Приобретение огнетушителей 4,0 тыс. руб.

Материалы 6,0 тыс. руб.

- МБУ ДО ЦДО

ТО системы передачи извещений о пожаре 36,0 тыс. руб.

ТО систем АПС 24,0 тыс. руб.

Приложение 2. Антитеррористические мероприятия:

1. МБОУ «Тонкинская СО»

ТО систем сигнализации 6,9 тыс. руб.

Охрана объекта 54,3 тыс. руб.0

2. МБОУ «Пакалевская ОШ»

ТО систем сигнализации 12,0 тыс. руб.

3. МБОУ «Бердниковская ОШ»

ТО систем сигнализации 7,6 тыс. руб.

4. МБОУ «Вязовская ОШ»

ТО систем сигнализации 16,8 тыс. руб.

5. МБОУ «Большесодомовская ОШ»

ТО систем сигнализации 10,8 тыс. руб.

6. МБДОУ д/с №1 «Теремок»

ТО систем сигнализации 18,0 тыс. руб.

7. МБОУ №4 «Солнышко»

ТО систем сигнализации 6,6 тыс. руб.

Охрана объекта 58,2 тыс. руб.

Материалы для ремонта видеонаблюдения 4,2 тыс. руб.

8. МБОУ №5 «Сказка»

ТО систем сигнализации 13,2 тыс. руб.

Материалы 12,4 тыс. руб.

- МБУ ДО ЦДО

О систем сигнализации 7,8 тыс. руб.

Установка камер видеонаблюдения 15,0 тыс. руб.