УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования

и молодёжной политики администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 28.07.2020 №76

План мероприятий («дорожной карты»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области

(далее – Дорожная карта)

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт НПА |
| 1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций целевые показатели, объемы финансирования | Начальник управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | муниципальная программа «Развитие образования в Тонкинском муниципальном района», утвержденная постановлением администрации района 31.07.2014 №403 |

2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Разработка и утверждение единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов | До 20.08.2020 | Управление образования | Наличие утвержденного единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов |
| 1.2 | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежемесячно | Управление образования, руководители ОО | Организация и проведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным питанием |
| 1.3. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся | Ежеквартально | Управление образования, руководители ОО | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.4. | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся | Ежеквартально | Руководители ОО, родители обучающихся | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование задачи, результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель/ соисполнители | | Ожидаемый результат | |
| 2.1. | | Проведение аудита пищеблоков | | ежегодно | | Управление образования,  руководители ОО | | Проведение аудита пищеблоков | |
| **Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование задачи, результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель/ соисполнители | | Ожидаемый результат | |
| 3.1. | | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | | Постоянно | | Руководители  ОО | | Количество ОО, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню | |
| 3.2. | | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | | Постоянно | | Руководители  ОО | | Количество ОО, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся | |